## Inicio
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1.1 | Inicio | La fase de Inicio del proyecto es el proceso de definir la naturaleza y los límites del proyecto. Incluye la identificación de los objetivos, los stakeholders, el alcance, requisitos iniciales, formación del equipo del proyecto, recursos asignados, responsabilidades, entre otros.
1.1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | Documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto Plataforma Web INTECIL. | La dirección ejecutiva respaldará el proyecto. | Tiempo definido para la ejecución del proyecto. | Cambios en el alcance o falta de apoyo de los stakeholders | Asegurarse de la claridad en los objetivos y expectativas de todas las partes involucradas.
1.1.2 | Plan de Alcance | Documento que define lo que se incluirá y lo que no dentro del proyecto, y proporciona una base para la toma de decisiones futuras. | El plan de alcance es definido detalladamente y abarca lo que pide el proyecto | Recursos limitados disponibles para la ejecución del alcance. | Existe la posibilidad de definir un alcance ambiguo que no abarque completamente todo lo que exige el proyecto | Es importante definir claramente lo que se va a hacer y lo que no.
1.1.3 | Matriz RACI | Herramienta que define roles y responsabilidades en relación con las tareas del proyecto. | Las responsabilidades de los stakeholders del proyecto son bien definidas | Posible falta de claridad en la asignacion de tareas | Confusion sobre responsabilidades | Se debe actualizar la matriz si existe algun cambio en alguna tarea / actividad
1.1.4 | Gestión de los Interesados | Dentro de este documento definimos en mayor detalle la lista de los interesados, identificando si son stakeholders internos o externos. | Identificación completa de todas las partes interesadas clave. | Disponibilidad de los interesados para gestionar/identificar su participacion dentro del proyecto | No identificar a todos los interesados del proyecto | Establecer canales de comunicación efectivos con los stakeholders.
1.1.5 | EDT | Desglose jerárquico de todas las tareas y entregables del proyecto. | Definición completa de todas las actividades necesarias. | Complejidad y nivel de detalle en el desglose. | Omissión de tareas importantes o exceso de detalle. | Asegurar que la EDT sea detallada pero manejable.
1.1.6 | Diccionario EDT | Documento que describe cada componente de la EDT en detalle. | Cada tarea y entregable está claramente definido y comprendido. | Necesidad de documentación precisa y actualizada. | Descripciones ambiguas o desactualizadas. | Mantener el diccionario EDT actualizado con los cambios en el proyecto.

## Planificación
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
2024-02-01 | Planificación | La fase de Planificación del proyecto implica la elaboración detallada de los planes para guiar la ejecución del proyecto. Incluye la elaboración del cronograma, la identificación de riesgos, la documentación tecnica de la plataforma, los diagramas a utilizar, entre otros.
1.2.1 | Cronograma (Carta Gantt) | Herramienta visual que muestra la secuencia de tareas y actividades planificadas a lo largo del tiempo. Proporciona una vista detallada de las fechas de inicio y finalización de cada tarea, las dependencias entre ellas y la duración estimada. | Las dependencias entre tareas se identifican correctamente. | Limitaciones en la disponibilidad de recursos pueden afectar la planificación de tareas. | Retrasos en la finalización de tareas. | Monitorear y actualizar regularmente el cronograma a medida que evolucionan los detalles del proyecto.
1.2.5 | Plan de Riesgos | Documento que identifica, evalúa y define cómo se gestionarán los riesgos en el proyecto. Incluye estrategias para mitigar, aceptar, transferir o evitar los riesgos identificados. | Se realizará una evaluación completa de los riesgos. | Limitaciones en la identificación de riesgos potenciales. | Riesgos no identificados inicialmente. | Se debe revisar y actualizar regularmente el registro de riesgos.
1.2.6 | Matriz de Riesgos | Proporciona una representación visual de los riesgos identificados en términos de su probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto. | Se utilizara el documento de Plan de Riesgos como base para la matriz de Riesgos | Limitaciones en la disponibilidad de datos precisos sobre la probabilidad e impacto de los riesgos | Falta de comunicación transparente sobre los riesgos | Utilizar la matriz como herramienta para priorizar la atención y recursos en la gestión de riesgos
1.2.7 | Plan de Calidad | El Plan de Calidad establece los estándares y procesos que se seguirán para garantizar que el proyecto cumpla con los requisitos de calidad. Incluye actividades de aseguramiento y control de calidad. | Los estándares de calidad se basan en las expectativas del cliente y las mejores prácticas de la industria | Los recursos asignados pueden influir en el establecimiento de estandares o procesos que garanticen la calidad del proyecto | No cumplir con los estándares de calidad establecidos. | Monitorear y ajustar los procesos de calidad según sea necesario.
1.2.8 | Plan de Comunicación | Establece la estrategia de comunicación para el proyecto, incluyendo qué información se comunicará, a quién, cuándo y con qué frecuencia. | La estrategia de comunicación se ajustará según las necesidades del proyecto y de la empresa Farmacia Simple | Recursos asignados a esta tarea | Un mal plan de comunicacion puede llevar a malentendidos entre el equipo de trabajo y el cliente | Se debe asegurar que la estrategia de comunicación esté alineada con las expectativas de los stakeholders

## Ejecución
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
2024-03-01 | Ejecución | La fase de Ejecución del proyecto implica la implementación de los planes elaborados durante la fase de Planificación. Esto quiere decir que en esta fase comienza el desarrollo e implementacion de los 4 modulos principales establecidos por Farmacia Simple SPA

## Control y Seguimiento
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1.4 | Control y Seguimiento | La fase de Control y Seguimiento del proyecto implica la supervisión constante del progreso del proyecto en comparación con los planes. Incluye el control de cambios, la gestión de riesgos y la actualización de la documentación del proyecto. | La documentación del proyecto se mantiene actualizada. | Recursos limitados para el control y seguimiento | Cambios inesperados en las condiciones del proyecto | Establecer métricas claras para evaluar el progreso.
1.4.1 | Controi integrado de Cambios | Corresponde al proceso de evaluar, aprobar o rechazar cambios propuestos en el proyecto. Incluye la revisión de solicitudes de cambio, su impacto en el alcance, tiempo y costo, y la toma de decisiones sobre su implementación. | Las solicitudes de cambio son evaluadas de manera oportuna. | Limitaciones de tiempo para la evaluación de cambios | Aprobación de cambios que tienen impactos no anticipados. | Se debe establecer un proceso claro y eficiente para la presentación y evaluación de solicitudes de cambio.
1.4.2 | Control de Riesgos | Proceso de monitoreo, revisión y respuesta a los riesgos identificados en el proyecto | Los riesgos identificados son monitoreados de manera regular | Cambios en el entorno que afectan la probabilidad e impacto de los riesgos | Falta de acción en respuesta a riesgos identificados. | Revisar y actualizar regularmente el registro de riesgos.
1.4.3 | Control de Recursos | implica la supervisión y gestión de los recursos del proyecto, incluyendo personal, equipo, y cualquier otro recurso necesario | La asignación de recursos se basa en las necesidades actuales del proyecto. | Limitaciones presupuestarias para la adquisición de recursos adicionales. | Cambios inesperados en la disponibilidad de recursos clave. | Ajustar la asignación de recursos según sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto.
1.4.4 | Control de Costo y Presupuesto | Monitoreo y ajuste de los costos del proyecto para garantizar que se adhiera al presupuesto establecido. | Los costos reales se registran de manera precisa y oportuna. | Limitaciones presupuestarias para abordar cambios en los costos. | Variaciones imprevistas en los costos de recursos. | Establecer un proceso eficiente para el registro y seguimiento de los costos reales.
1.4.5 | Control integrado de los cambios | Documento que asegura que los cambios aprobados en el proyecto se implementen de manera efectiva y que se mantenga la integridad del proyecto en términos de alcance, tiempo, costo y calidad. | Las solicitudes de cambio aprobadas se implementan de acuerdo con el plan. | Limitaciones de tiempo para la implementación de cambios. | Falta de implementación efectiva de cambios aprobados. | Se debe monitorear y comunicar los impactos de los cambios implementados en todo el proyecto.

## Cierre
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1.5 | Cierre | La fase de Cierre del proyecto implica la finalización de todas las actividades y la entrega de los productos o servicios del proyecto. Incluye la documentación final y la evaluación del proyecto | Todos los entregables han sido revisados y aceptados. | Posible limitacion de recursos a la etapa de cierre | Falta de aceptación final del cliente. | Se debe documentar adecuadamente lecciones aprendidas y mejores prácticas para proyectos futuros
1.5.1 | Check List del Proyecto | Este documento nos indica si las actividades estipuladas dentro del EDT fueron logradas exitosamente o no
1.5.2 | Acta de Cierre del Proyecto | Documento formal que marca la conclusión de todas las actividades del proyecto. Contiene una revisión de los objetivos alcanzados, lecciones aprendidas, la aceptación formal del cliente, y la liberación de recursos del proyecto. | El cliente ha proporcionado su aprobación final. | Recursos limitados para la documentación y celebración del cierre del proyecto. | Desaprobacion final del cliente | Se debe documentar adecuadamente lecciones aprendidas y mejores prácticas para proyectos futuros
1.5.3 | Informe final del Proyecto | El Informe Final del Proyecto es un documento que resume los resultados, logros, lecciones aprendidas y otras conclusiones del proyecto. Proporciona una visión general del rendimiento del proyecto y puede incluir recomendaciones para futuros proyectos similares. | Los resultados y logros del proyecto han sido revisados y validados. | Recursos limitados para la documentación y celebración del cierre del proyecto. | Divergencias en la interpretación de los resultados del proyecto. | Comunicar claramente los logros del proyecto dentro del equipo de trabajo y cualquier área de mejora identificada
-