## Inicio
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1.1 | Inicio | La fase de Inicio del proyecto es el proceso de definir la naturaleza y los límites del proyecto. Incluye la identificación de los objetivos, los stakeholders, el alcance, requisitos iniciales, formación del equipo del proyecto, recursos asignados, responsabilidades, entre otros.
1.1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | Documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto Plataforma Web INTECIL. | La dirección ejecutiva respaldará el proyecto. | Tiempo definido para la ejecución del proyecto. | Cambios en el alcance o falta de apoyo de los stakeholders | Asegurarse de la claridad en los objetivos y expectativas de todas las partes involucradas.
1.1.2 | Plan de Alcance | Documento que define lo que se incluirá y lo que no dentro del proyecto, y proporciona una base para la toma de decisiones futuras. | El plan de alcance es definido detalladamente y abarca lo que pide el proyecto | Recursos limitados disponibles para la ejecución del alcance. | Existe la posibilidad de definir un alcance ambiguo que no abarque completamente todo lo que exige el proyecto | Es importante definir claramente lo que se va a hacer y lo que no.
1.1.3 | EDT | Desglose jerárquico de todas las tareas y entregables del proyecto. | Definición completa de todas las actividades necesarias. | Complejidad y nivel de detalle en el desglose. | Omissión de tareas importantes o exceso de detalle. | Asegurar que la EDT sea detallada pero manejable.
1.1.4 | Diccionario EDT | Documento que describe cada componente de la EDT en detalle. | Cada tarea y entregable está claramente definido y comprendido. | Necesidad de documentación precisa y actualizada. | Descripciones ambiguas o desactualizadas. | Mantener el diccionario EDT actualizado con los cambios en el proyecto.
1.1.5 | Matriz RACI | Herramienta que define roles y responsabilidades en relación con las tareas del proyecto. | Las responsabilidades de los stakeholders del proyecto son bien definidas | Posible falta de claridad en la asignacion de tareas | Confusion sobre responsabilidades | Se debe actualizar la matriz si existe algun cambio en alguna tarea / actividad
1.1.6 | Gestión de los Interesados | Dentro de este documento definimos en mayor detalle la lista de los interesados, identificando si son stakeholders internos o externos. | Identificación completa de todas las partes interesadas clave. | Disponibilidad de los interesados para gestionar/identificar su participacion dentro del proyecto | No identificar a todos los interesados del proyecto | Establecer canales de comunicación efectivos con los stakeholders.

## Planificación
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
2024-02-01 | Planificación | La fase de Planificación del proyecto implica la elaboración detallada de los planes para guiar la ejecución del proyecto. Incluye la elaboración del cronograma, la identificación de riesgos, la documentación tecnica de la plataforma, los diagramas a utilizar, entre otros.
1.2.1 | Cronograma (Carta Gantt) | Herramienta visual que muestra la secuencia de tareas y actividades planificadas a lo largo del tiempo. Proporciona una vista detallada de las fechas de inicio y finalización de cada tarea, las dependencias entre ellas y la duración estimada. | Las dependencias entre tareas se identifican correctamente. | Cambios en el alcance del proyecto pueden afectar el cronograma | Retrasos en la finalización de tareas. | Monitorear y actualizar regularmente el cronograma a medida que evolucionan los detalles del proyecto.
1.2.2 | Levantamiento de Requerimientos | Proceso para identificar y documentar las necesidades y expectativas de los usuarios y stakeholders para el desarrollo del software. | Los stakeholders están disponibles para entrevistas y discusiones | Limitaciones en tiempo y acceso a usuarios clave; ambigüedad en los requerimientos. | Requerimientos mal entendidos o incompletos pueden llevar a problemas en el desarrollo; cambios frecuentes en los requisitos. | Uso de técnicas efectivas para capturar requerimientos y asegurar la participación activa de los usuarios.
1.2.2.1 | Toma de Requerimientos | Actividad específica de recopilar información detallada sobre lo que se necesita del sistema. | Los participantes tienen conocimiento claro de sus necesidades y están dispuestos a colaborar. | Disponibilidad de los participantes y posible resistencia al cambio. | Información incompleta o inexacta puede llevar a malentendidos y a un producto final que no cumple con las expectativas. | Utilizar entrevistas, cuestionarios, y observaciones para obtener una visión completa.
1.2.2.2 | Documento de Requerimientos de Software | Documento que detalla de manera formal los requerimientos del sistema a desarrollar. | Todos los requerimientos han sido correctamente recopilados y comprendidos. | Cambios en los requerimientos pueden requerir actualizaciones en el documento. | Inconsistencias o falta de claridad en el documento pueden llevar a malentendidos y errores en el desarrollo. | Asegurar la revisión y validación del documento por parte de los stakeholders.
1.2.2.3 | Casos de Uso | Descripciones detalladas de cómo los usuarios interactuarán con el sistema para lograr objetivos específicos. | Los casos de uso reflejan correctamente las necesidades del usuario y el flujo de interacción con el sistema. | Dependencia de la precisión en los requisitos para crear casos de uso efectivos. | Casos de uso mal definidos pueden llevar a funcionalidades incorrectas o incompletas. | Validar los casos de uso con usuarios finales para asegurar que cubren todas
1.2.2.3 | Validación de los Requisitos con los Usuarios | Proceso de revision de los requisitos y aprobrqacion del documento de requerimientos de software por los stakeholders principales | Los usuarios están disponibles para revisar y proporcionar retroalimentación. | Tiempo limitado para la validacion | Requerimientos incorrectos o no aprobados pueden resultar en un producto que no satisface las necesidades del usuario. | Asegurar un proceso claro para la revisión y validación de requerimientos, y documentar todas las aprobaciones.
1.2.3 | Informe BPM | La actividad consiste en la creación de un informe de gestión de procesos de negocio (BPM) que documente el estado actual (As-Is) y el estado futuro deseado (To-Be) del proceso analizado. Tambien se consideran los indicadores KRIs y KPIs dentro del informe | Los KRIs y KPIs están alineados con los objetivos estratégicos de la organización. | El tiempo para la elaboración del informe está limitado | Falta de claridad en los procesos actuales (As-Is): Podría llevar a un análisis incompleto o incorrecto. | Se debe considerar contar con el apoyo de los stakeholders para obtener feedback del modelo AS IS
1.2.4 | Plan de Riesgos | Documento que identifica, evalúa y define cómo se gestionarán los riesgos en el proyecto. Incluye estrategias para mitigar, aceptar, transferir o evitar los riesgos identificados. | Se realizará una evaluación completa de los riesgos. | Limitaciones en la identificación de riesgos potenciales. | Riesgos no identificados inicialmente. | Se debe revisar y actualizar regularmente el registro de riesgos.
1.2.5 | Matriz de Riesgos | Proporciona una representación visual de los riesgos identificados en términos de su probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto. | Se utilizara el documento de Plan de Riesgos como base para la matriz de Riesgos | Limitaciones en la disponibilidad de datos precisos sobre la probabilidad e impacto de los riesgos | Falta de comunicación transparente sobre los riesgos | Utilizar la matriz como herramienta para priorizar la atención y recursos en la gestión de riesgos
1.2.6 | Plan de Calidad | Documento que define los estándares y criterios para asegurar la calidad del proyecto y sus entregables. | Los estándares de calidad están bien definidos y son alcanzables. | Limitaciones de recursos y tiempo pueden afectar la implementación de todos los estándares de calidad. | Falta de adherencia a los estándares de calidad puede resultar en un producto (Plataforma Web) defectuoso. | Incluir métricas claras y procedimientos para monitorear y garantizar la calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto.
1.2.7 | Informe Evaluación de proyectos | Informe que evalua la viabilidad del proyecto, dentro del informe se incluye flujo de caja, costos del proyecto, entre otros. | Las estimaciones de costos serán precisas y basadas en datos reales. | Tiempo limitado para elaborar el informe | Un flujo de caja mal elaborado puede evaluar el proyecto de forma erronea | Se debe utilizar metodologías reconocidas de evaluación de proyectos, como el análisis de VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), para garantizar que las conclusiones sean consistentes y justificables.
1.2.8 | Plan de Comunicación | Estrategia para asegurar la comunicación efectiva entre los miembros del equipo y otros stakeholders. | Los canales y métodos de comunicación elegidos son adecuados y accesibles para todos. | Diferencias entre las jornadas de trabajo de algunos stakeholders del proyecto | Comunicación ineficaz puede llevar a malentendidos y problemas en el proyecto. | Definir claramente los canales, frecuencia y responsables de la comunicación.
1.2.9 | Diseño del Sistema | Actividad que define la estructura y componentes del sistema para cumplir con los requerimientos del proyecto. | Se utilizaran diagramas de despliegue, componentes, ER y de arquitectura de Software | Dependencia de la disponibilidad de tecnología y herramientas adecuadas | Diseño deficiente puede llevar a problemas en el desarrollo y en el rendimiento del sistema. | El diseño no debe ser ambiguo
1.2.9.1 | Modelado de Base de Datos | Diseño de la estructura de la base de datos que soportará el sistema. | Requerimientos de datos son precisos y completos. | Limitaciones tecnológicas y de recursos pueden afectar el modelado. | Un diseño deficiente puede afectar el rendimiento y la integridad de los datos. | Realizar revisiones y ajustes en el modelo de base de datos para asegurar su eficacia.
1.2.9.1.1 | Diagrama Entidad-Relación (ER) | Diagrama que muestra las entidades de la base de datos y sus relaciones. | Las entidades y relaciones están correctamente identificadas. | Puede ser difícil capturar todas las relaciones en un solo diagrama. | Errores en el diagrama pueden llevar a problemas en la implementación de la base de datos. | Asegurar la claridad y precisión del diagrama para facilitar su comprensión y uso.
1.2.9.2 | Diseño de la Arquitectura de Software | Definición de la estructura y componentes del software, así como sus interacciones. Se centra basicamente en los diagramas del sistema, se considera el modelo 4+1 | Los diagramas seran diseñados y diagramados considerando todos los componentes, infraestructura, entre otros | Tiempo limitado para el proceso de diagramacion | Un mal diseño de los diagramas puede tener consecuencias graves en la fase de ejecucion | Los diagramas UML deben ser diagramados con el programa StarUML y el modelo entidad relacion con Workbench
1.2.9.2.1 | Diagrama de Casos de Uso | Representa las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario y muestra las interacciones entre los actores y el sistema para cumplir con objetivos específicos.
1.2.9.2.2 | Diagrama de Secuencia | Muestra cómo interactúan los objetos en un proceso específico a lo largo del tiempo, destacando el orden en que ocurren los mensajes entre ellos.
1.2.9.2.3 | Diagrama de Actividad | Representa el flujo de trabajo o el proceso de actividades en un sistema, mostrando la secuencia de actividades y las decisiones que las afectan.
1.2.9.2.4 | Diagrama de Componentes (UML) | Diagrama que muestra la organización y dependencia entre los componentes del software. Representa cómo los distintos módulos o componentes del sistema interactúan entre sí. | Los componentes están bien definidos y se entienden sus interacciones y dependencias. | Puede ser complejo mostrar todas las dependencias y relaciones en un diagrama de tamaño adecuado. | Representaciones inexactas o incompletas pueden llevar a errores en la integración y en el desarrollo. | Asegurar que el diagrama sea claro y esté bien documentado para facilitar su comprensión y mantenimiento. Revisar y actualizar el diagrama conforme evolucionan los componentes del sistema.
1.2.9.2.5 | Diagrama de Despliegue (UML) | Diagrama que muestra la configuración del hardware y la distribución del software en el entorno de ejecución. Representa la disposición de los nodos (servidores, estaciones de trabajo, etc.) y cómo se distribuyen los componentes del sistema entre ellos. | La infraestructura de hardware está correctamente especificada y es suficiente para soportar el software. | Puede ser difícil prever todos los aspectos del entorno de despliegue durante la fase de diseño. | Una representación inexacta del despliegue puede causar problemas en la implementación y en la operación del sistema. | Asegurar que el diagrama de despliegue refleje adecuadamente las necesidades de infraestructura y sea revisado a medida que se definen y ajustan los requisitos del entorno de despliegue.

## Ejecución
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
2024-03-01 | Ejecución | La fase de Ejecución del proyecto implica la implementación de toda la documentacion elaborada durante la fase de Inicio y Planificación. Esto quiere decir que en esta fase comienza el desarrollo e implementacion de los 5 modulos principales establecidos
1.3.1 | Desarrollo | Proceso de creación de la plataforma basado en los requerimientos y diseño previamente definidos. | Los requerimientos y el diseño están completos y son correctos; los desarrolladores tienen las habilidades necesarias y los recursos adecuados. | Limitaciones de tiempo, recursos y posibles cambios en los requerimientos pueden afectar el desarrollo. | Errores en el código, retrasos en el desarrollo, o problemas técnicos pueden impactar negativamente en el cronograma del proyecto. | Implementar buenas prácticas de codificación, realizar revisiones de código y mantener una comunicación constante con el equipo de pruebas para asegurar que el desarrollo se alinee con los requerimientos
1.3.1.1 | Desarrollo Modulo A | Creación y codificación del primer módulo de la plataforma (Login), conforme a los requisitos establecidos en el diseño. | Los requerimientos para el Módulo A están claros y bien documentados | Tiempo estimado para el desarrollo de este modulo | Errores de codificacion en el Módulo A pueden impactar en el funcionamiento general del sistema y en la integración con otros módulos. | Mantener una documentación clara y actualizada del Módulo A y realizar pruebas unitarias para asegurar su correcta implementación.
1.3.1.2 | Desarrollo Modulo B | Desarrollo del segundo módulo de la plataforma (CRUD), siguiendo los requisitos específicos para este componente. | Los requerimientos para el Módulo B están claros y bien documentados | Tiempo estimado para el desarrollo de este modulo | Errores de codificacion en el Módulo B pueden impactar en el funcionamiento general del sistema y en la integración con otros módulos. | Mantener una documentación clara y actualizada del Módulo B y realizar pruebas unitarias para asegurar su correcta implementación.
1.3.1.3 | Desarrollo Modulo C | Codificación del tercer módulo de la plataforma (Gestion Usuarios), de acuerdo con los requisitos definidos. | Los requerimientos para el Módulo C están claros y bien documentados | Tiempo estimado para el desarrollo de este modulo | Errores de codificacion en el Módulo C pueden impactar en el funcionamiento general del sistema y en la integración con otros módulos. | Mantener una documentación clara y actualizada del Módulo C y realizar pruebas unitarias para asegurar su correcta implementación.
1.3.1.4 | Desarrollo Modulo D | Desarrollo del cuarto módulo (Metricas), siguiendo los requisitos establecidos en el diseño del sistema. | Los requerimientos para el Módulo D están claros y bien documentados | Tiempo estimado para el desarrollo de este modulo | Errores de codificacion en el Módulo D pueden impactar en el funcionamiento general del sistema y en la integración con otros módulos. | Mantener una documentación clara y actualizada del Módulo D y realizar pruebas unitarias para asegurar su correcta implementación.
1.3.1.5 | Desarrollo Modulo E | Codificación del quinto y último módulo del sistema (Busqueda), siguiendo las especificaciones del diseño. | Los requerimientos para el Módulo E están claros y bien documentados | Tiempo estimado para el desarrollo de este modulo | Errores de codificacion en el Módulo E pueden impactar en el funcionamiento general del sistema y en la integración con otros módulos. | Mantener una documentación clara y actualizada del Módulo E y realizar pruebas unitarias para asegurar su correcta implementación.
1.3.2 | Pruebas | Proceso de verificación y validación del software para asegurar que cumple con los requisitos y funciona correctamente. Se realiza el plan de pruebas, inventario de pruebas y se ejecutan los casos de prueba para elaborar el informe final de pruebas | Los 5 modulos estan desarrollados exitosamente | Tiempo y recursos asignados a esta fase | No elaborar correctamente cada uno de los documentos planificados para esta etapa | Asegurar una cobertura de pruebas adecuada, y documentar y corregir cualquier defecto encontrado durante las pruebas.
1.3.2.1 | Plan de Pruebas | Documento que define la estrategia, los casos de prueba, el alcance para las pruebas del software. | Los casos de prueba estaran bien definidos y reflejan los requerimientos del sistema. | Limitaciones de tiempo y recursos pueden afectar la ejecución completa de las pruebas. | Un plan de pruebas deficiente puede resultar en una cobertura insuficiente y defectos no detectados. | Definir claramente los objetivos de las pruebas y los criterios de éxito para garantizar una evaluación completa del software.
1.3.2.2 | Inventario de Pruebas | Lista detallada de todas las pruebas a realizar, incluyendo casos de prueba, escenarios y criterios de aceptación. | Los casos de prueba están basados en requisitos claros y completos. | Cambios en los requisitos pueden requerir actualizaciones en el inventario de pruebas. | Pruebas no incluidas en el inventario pueden llevar a una cobertura de prueba insuficiente. | Asegurar que el inventario de pruebas esté actualizado y cubra todos los aspectos críticos del sistema.
1.3.2.3 | Ejecucion de los casos de prueba | Proceso de ejecutar los casos de prueba definidos para verificar la funcionalidad del software y detectar defectos. | Los entornos de prueba están configurados correctamente y los casos de prueba son representativos de escenarios reales. | Limitaciones de tiempo y recursos pueden afectar la cobertura de pruebas | Defectos no detectados durante la ejecución de pruebas pueden afectar la calidad del software. | Documentar todos los resultados de las pruebas y realizar seguimiento a los defectos encontrados para su corrección.
1.3.2.4 | Informe final de pruebas | Documento que resume los resultados de las pruebas realizadas, incluyendo defectos encontrados, cobertura de pruebas y recomendaciones | Las pruebas se han realizado de acuerdo con el plan de pruebas y los resultados están bien documentados. | Dependencia de la calidad y exhaustividad de la ejecución de las pruebas. | Un informe final incompleto o inexacto puede llevar a una percepción errónea de la calidad del software. | Asegurar que el informe sea claro, completo y que incluya recomendaciones para la corrección de defectos y mejoras.
1.3.3 | Marcha Blanca | Proceso final de puesta en marcha del sistema en un entorno real, incluyendo la implementación, verificación y transición a producción. | El sistema está completamente desarrollado y probado, y el entorno de producción está listo. | Puede haber limitaciones en tiempo y recursos para realizar una transición completa. | Problemas inesperados en el entorno de producción pueden afectar el funcionamiento del sistema. | Planificar y coordinar cuidadosamente cada etapa de la marcha blanca para minimizar riesgos y asegurar una transición fluida.
1.3.3.1 | Despliegue del portal web en un entorno de producción. | Implementación del portal web en el entorno de producción final. | El entorno de producción está configurado y listo para recibir el portal web. | Disponibilidad del entorno de producción y posibles problemas de compatibilidad. | Problemas durante el despliegue pueden afectar la disponibilidad del portal web. | Asegurar un plan de despliegue detallado y realizar pruebas en el entorno de producción antes del lanzamiento completo.
1.3.3.2 | Verificación de que el portal web funcione correctamente en un entorno real con usuarios reales. (Capacitacion) | onfirmación de que el portal web funciona adecuadamente con usuarios reales y capacitación de los usuarios si es necesario. | Los usuarios están disponibles para la prueba y la capacitación. | Posibles limitaciones de tiempo para capacitación y pruebas. | Problemas no detectados con usuarios reales pueden surgir durante la operación en vivo. | Realizar una capacitación adecuada para los usuarios finales
1.3.3.3 | Transición completa a la producción y operación normal del portal web | Proceso de mover el portal web a operación normal, asegurando que esté completamente integrado en el entorno de producción y que funcione correctamente. | Todos los problemas detectados durante la marcha blanca han sido solucionados. | Posibles limitaciones de tiempo | Posibles problemas en la operación de la plataforma web | Documentar la finalizacion de esta ultima etapa que abarca la operación normal del portal web

## Control y Seguimiento
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1.4 | Control y Seguimiento | La fase de Control y Seguimiento del proyecto implica la supervisión constante del progreso del proyecto en comparación con los planes. Incluye el control de cambios, la gestión de riesgos y la actualización de la documentación del proyecto.
1.4.1 | Control de Riesgos | Proceso de monitoreo, revisión y respuesta a los riesgos identificados en el proyecto | Los riesgos identificados son monitoreados de manera regular | Cambios en el entorno que afectan la probabilidad e impacto de los riesgos | Falta de acción en respuesta a riesgos identificados. | Revisar y actualizar regularmente el registro de riesgos.
1.4.2 | Control de Calidad | Monitoreo y aseguramiento de que los entregables del proyecto cumplan con los estándares de calidad definidos en el plan de calidad. | Los estándares de calidad están claramente definidos y aceptados por todas las partes interesadas. | La capacidad para implementar controles de calidad puede verse afectada por el tiempo y los recursos disponibles. | Problemas de calidad no detectados pueden impactar la funcionalidad y satisfacción del cliente. | Realizar auditorías de calidad regulares, implementar procesos de revisión y corrección, y mantener una comunicación abierta con el equipo sobre problemas de calidad.
1.4.3 | Seguimiento Cronograma | Monitoreo continuo del avance del proyecto en relación con el cronograma planificado, identificando desviaciones y tomando medidas correctivas. | El cronograma es preciso y actualizado, y todos los miembros del equipo reportan el progreso de manera oportuna. | Cambios en el alcance del proyecto o problemas inesperados pueden afectar el cronograma. | Desviaciones significativas del cronograma pueden causar retrasos en el proyecto y aumentar los costos. | Actualizar el cronograma regularmente, identificar y abordar rápidamente las desviaciones, y ajustar el plan según sea necesario.
1.4.4 | Control de Alcance | Monitoreo y gestión de los cambios en el alcance del proyecto para asegurar que se mantenga alineado con los objetivos iniciales y que no se produzcan desviaciones no controladas. | El alcance del proyecto está claramente definido y cualquier cambio es documentado y aprobado. | Los cambios en el alcance pueden afectar el cronograma, los costos y los recursos del proyecto. | Cambios no gestionados en el alcance pueden llevar a un aumento en los costos, retrasos en el cronograma y desviaciones en los objetivos del proyecto. | Implementar un proceso formal de gestión de cambios en el alcance, y revisar y aprobar cambios con todas las partes interesadas antes de su implementación.
1.4.5 | Control de Costos | Monitoreo y gestión de los costos del proyecto para asegurar que se mantengan dentro del presupuesto aprobado y se controlen los gastos. | Los costos están bien definidos y presupuestados, y se realiza un seguimiento regular de los gastos | Los costos pueden variar debido a cambios en el alcance, problemas imprevistos o variaciones en los precios de los recursos. | Exceder el presupuesto puede comprometer la viabilidad del proyecto y la satisfacción del cliente. | Realizar un seguimiento detallado de los costos, comparar regularmente los costos reales con el presupuesto, y tomar medidas correctivas cuando sea necesario para mantener el proyecto dentro del presupuesto.

## Cierre
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1.5 | Cierre | La fase de Cierre del proyecto implica la finalización de todas las actividades y la entrega de los productos o servicios del proyecto. Incluye la documentación final y la evaluación del proyecto
1.5.1 | Acta de Cierre del Proyecto | Documento formal que marca la conclusión de todas las actividades del proyecto. Contiene una revisión de los objetivos alcanzados, lecciones aprendidas, la aceptación formal del cliente, y la liberación de recursos del proyecto. | El cliente ha proporcionado su aprobación final. | Tiempo limitado para la documentación del cierre del proyecto. | Desaprobacion final del cliente | Se debe documentar adecuadamente lecciones aprendidas y mejores prácticas para proyectos futuros
1.5.2 | Informe final del Proyecto | Documento que resume los resultados, logros, lecciones aprendidas y otras conclusiones del proyecto. Proporciona una visión general del rendimiento del proyecto y puede incluir recomendaciones para futuros proyectos similares. | Los resultados y logros del proyecto han sido revisados y validados. | Tiempo limitado para la documentación del informe final | Divergencias en la interpretación de los resultados del proyecto. | Comunicar claramente los logros del proyecto dentro del equipo de trabajo y cualquier área de mejora identificada
1.5.3 | Check List del Proyecto | Este documento nos indica si las actividades estipuladas dentro del EDT fueron logradas exitosamente o no | Todos los entregables del proyecto están definidos claramente. | La lista de verificación debe ser lo suficientemente detallada para cubrir todos los aspectos del proyecto sin ser excesivamente extensa. | Elementos no incluidos en la lista de verificación pueden ser pasados por alto, lo que podría llevar a problemas no detectados. | Asegurarse de que la lista de verificación cubra todos los aspectos críticos del proyecto, incluyendo la finalización de entregables, cumplimiento de requisitos, calidad, documentación y aprobación de los stakeholders.