## EDT
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT
PROYECTO: | PROYECTO WEB INTECIL
FECHA: | 2024-09-11
PROYECTO | 1. PROYECTO WEB INTECIL
FASE
|  | 1.1 Inicio | 1.2 Planificación | 1.3 Ejecucion |  | 1.4 Control y Seguimiento | 1.5 Cierre
ACCIONES |  | ¦ | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦
|  | 1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto | 1.2.1 Cronograma (Carta Gantt) |  | 1.3.1 Desarrollo | 1.4.2 Control de Riesgos | 1.5.1 Acta de Cierre del Proyecto
|  | ¦ | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦
|  | 1.1.2 Plan de Alcance | 1.2.2 Levantamiento Requerimientos |  | 1.3.1.1 Desarrollo Modulo A | 1.4.3 Control de Calidad | 1.5.2 Informe final del Proyecto
|  | ¦ |  |  | ¦ | ¦ | ¦
|  | 1.1.3 Matriz RACI | 1.2.2.1 Toma de Requerimientos |  | 1.3.1.2 Desarrollo Modulo B | 1.4.4 Seguimiento de Cronograma | 1.5.3 Checklist del proyecto
|  | ¦ | ¦ |  | ¦ | ¦
|  | 1.1.4 Gestión de los Interesados | 1.2.2.2 Documento de Requerimientos de Software |  | 1.3.1.3 Desarrollo Modulo C | 1.4.5 Gestión de Comunicaciones
|  | ¦ | ¦ |  | ¦ | ¦
|  | 1.1.5 EDT | 1.2.2.2.1 Casos de Uso |  | 1.3.1.4 Desarrollo Modulo D | 1.4.6 Control de Alcance
|  | ¦ |  |  | ¦
|  | 1.1.6 Diccionario EDT | 1.2.2.3 Validación de los requisitos con los usuarios |  | 1.3.1.5 Desarrollo Modulo E
|  |  | ¦ |  | ¦
|  |  | 1.2.3 Plan de Riesgos |  | 1.3.2 Pruebas
|  |  | ¦ |  | ¦
|  |  | 1.2.4 Matriz de Riesgos |  | 1.3.2.1 Plan de Pruebas
|  |  | ¦ |  | ¦
|  |  | 1.2.5 Plan de Calidad |  | 1.3.2.2 Inventario de Pruebas
|  |  | ¦ |  | ¦
|  |  | 1.2.6 Plan de Costos |  | 1.3.2.3 Ejecucion de los casos de prueba
|  |  | ¦ |  | ¦
|  |  | 1.2.7 Plan de Comunicación |  | 1.3.2.4 Informe final de pruebas
|  |  | ¦ |  | ¦
|  |  | 1.2.8 Diseño del Sistema |  | 1.3.3 Marcha Blanca
|  |  | ¦ |  | ¦
|  |  | 1.2.8.1 Modelado de Base de Datos |  | 1.3.3.1 Despliegue del portal web en un entorno de producción.
|  |  | ¦ |  | ¦
|  |  | 1.2.8.1.1 Diagrama Entidad-Relación (ER) |  | 1.3.3.2 Verificación de que el portal web funcione correctamente en un entorno real con usuarios reales. (Capacitacion)
|  |  | ¦ |  | ¦
|  |  | 1.2.8.2 Diseño de la Arquitectura de Software |  | 1.3.3.3 Transición completa a la producción y operación normal del portal web
¦
1.2.8.2.1 Diagrama de Arquitectura del Software (MTV)
¦
1.2.8.2.2 Diagrama de Componentes (UML)
¦
1.2.8.2.3 Diagrama de Despliegue (UML)
Note on B2: ====== ID#AAABC5mjRKA Cindy betzabe Contador Cisterna (2024-01-10 14:03:30) link de ayuda https://blog.ganttpro.com/es/edt-estructura-de-desglose-del-trabajo-de-un-proyecto/
Note on G16: ====== ID#AAABC5mjRJg Cindy betzabe Contador Cisterna (2024-01-10 13:57:11) En el levantamiento de requerimientos debe estar , acta de reunión , toma de requerimientos (utilizar las técnicas)
Note on P32: ====== ID#AAABC5mjRJs Cindy betzabe Contador Cisterna (2024-01-10 14:00:11) donde estan los documentos que se utilizan para esta etapa , falta pland e prueba, plantilla de caso de pruebas, informe de pruebas (deben aplicar todo lo aprendido en calidad de software ) y esta etapa se llama pruebas
Note on P38: ====== ID#AAABC5mjRJw Cindy betzabe Contador Cisterna (2024-01-10 14:00:29) que es un despliegue?
Note on P40: ====== ID#AAABC5mjRJ0 Cindy betzabe Contador Cisterna (2024-01-10 14:00:41) cual es el documento para verificar
Note on P42: ====== ID#AAABC5mjRJ4 Cindy betzabe Contador Cisterna (2024-01-10 14:00:57) cuales son los documento que permite esta transición