## Hoja1
Matriz RACI
R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Responsabilidades / Roles
ID EDT | Actividad | Marcelo Troquian | Ignacio Vargas | Julian Espina | Paula Muñoz | Brad Pinto | Gabriel Martinez | Gabriel Muñoz | Manuel Avila | Rodrigo Becerra | David Galdames | Cristian Toro | Ana Saldias
1.1 Inicio
1.1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | R | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I
1.1.2 | Plan de Alcance | R | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I
1.1.3 | Matriz RACI | R | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I
1.1.4 | Gestión de los Interesados | R | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I
1.1.5 | EDT | R | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I
1.1.6 | Diccionario EDT | R | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I
1.2 Planificacion
1.2.1 Levantamiento Requerimientos
1.2.1.1 | Toma de Requerimientos | R | R | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C
1.2.1.2 | Documento de Requerimientos de Software | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.2.1.3 | Validación de los requisitos con los usuarios | R | R | R | A | A | A | I | I | I | I | I | I
1.2.2 | Cronograma (Carta Gantt) | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.2.3 | Plan de Riesgos | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.2.4 | Matriz de Riesgos | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.2.5 | Plan de Calidad | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.2.6 | Plan de Comunicación | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.2.7 | Diseño del Sistema | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.2.8 | Diagrama arquitectura de software | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.2.9 | Diseño Casos de Uso | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3 Ejecución
1.3.1 Desarrollo
1.3.1.1 | Desarrollo Modulo A | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.1.2 | Desarrollo Modulo B | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.1.3 | Desarrollo Modulo C | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.1.4 | Desarrollo Modulo D | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.1.5 | Desarrollo Modulo E | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.2 Pruebas
1.3.2.1 | Plan de Pruebas | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.2.2 | Inventario de Pruebas | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.2.3 | Ejecucion de los casos de prueba | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.2.4 | Informe final de pruebas | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.3 Marcha Blanca
1.3.3.1 | Despliegue del portal web en un entorno de producción. | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.3.2 | Verificación de que el portal web funcione correctamente en un entorno real con usuarios reales. | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.3.3.3 | Transición completa a la producción y operación normal del portal web | R | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.4 Control y Seguimiento
1.4.2 | Control de Riesgos | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.4.3 | Control de Calidad | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.4.4 | Seguimiento de Cronograma | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.4.5 | Gestión de Comunicaciones | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.4.6 | Control de Alcance | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
1.5 Cierre
1.5.1 | Acta de Cierre del Proyecto | R | I | I | A | A | A | A | I | I | I | I | I
1.5.2 | Informe final del Proyecto | R | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I
1.5.3 | Checklist del proyecto | R | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I
Control de Versiones
Version | Elaborado por | Proyecto
1.0 | Marcelo Troquian | Plataforma Web Intecil