## Hoja1
Control de Riesgos
1. Identificación de Riesgos Actuales
Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Nivel de Riesgo | Estado
1.1.1 | Errores de configuración en el manejo del framework Django que permitan accesos no autorizados. | Riesgos Tecnicos | Posible | 2 | Indeseable | 3 | 6 | Resuelto
1.1.2 | El código de la plataforma podría contener fallas o vulnerabilidades que permitan ataques como inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS) o Cross-Site Request Forgery (CSRF). | Riesgos Tecnicos | Improbable | 1 | Indeseable | 3 | 3 | Resuelto
1.1.3 | El modelado de la base de datos no esta correctamente diseñado para abarcar los procesos de la plataforma | Riesgos Tecnicos | Posible | 2 | Intolerable | 4 | 8 | Resuelto
1.1.4 | Habilidad y manejo deficiente de los desarrolladores en el manejo de las tecnologias a utilizar en sus respectivas areas (back-end / front-end) | Riesgos Tecnicos | Posible | 2 | Indeseable | 3 | 6 | Resuelto
1.1.5 | Conflictos entre tecnologías o versiones incompatibles entre servidor de despliegue y el sistema web | Riesgos Tecnicos | Improbable | 1 | Indeseable | 3 | 3 | Resuelto
1.1.6 | Incompatibilidad del sistema con navegadores o dispositivos móviles usados por los empleados de INTECIL SPA. | Riesgos Tecnicos | Improbable | 1 | Tolerable | 2 | 2 | Resuelto
1.1.7 | Los módulos no cumplen con los requerimientos funcionales | Riesgos Tecnicos | Improbable | 1 | Intorable | 4 | 4 | Resuelto
1.1.8 | Uso ineficiente de recursos del servidor (CPU, memoria, almacenamiento). | Riesgos Tecnicos | Improbable | 1 | Indeseable | 3 | 3 | Resuelto
1.2.1 | Cambios en los requisitos del proyecto. | Riesgos de Gestión de Proyecto | Improbable | 1 | Indeseable | 3 | 3 | Resuelto
1.2.2 | Problemas de Coordinación Interna entre el equipo de desarrollo | Riesgos de Gestión de Proyecto | Improbable | 2 | Indeseable | 3 | 6 | Resuelto
1.2.3 | Falta de adopción del sistema por los usuarios | Riesgos de Gestión de Proyecto | Posible | 2 | Intolerable | 4 | 8 | Resuelto
1.2.4 | Falta de comunicación entre el equipo de desarrollo y los stakeholders | Riesgos de Gestión de Proyecto | Improbable | 1 | Indeseable | 3 | 3 | Resuelto
1.2.5 | Retrasos en el cronograma | Riesgos de Gestión de Proyecto | Alta | 4 | Indeseable | 3 | 12 | Activo
1.2.6 | Planificación deficiente del cronograma | Riesgos de Gestión de Proyecto | Posible | 2 | Indeseable | 3 | 6 | Resuelto
1.3.1 | Acceso no autorizado a la documentación del proyecto | Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información | Posible | 2 | Indeseable | 3 | 6 | Resuelto
1.3.2 | Información sensible o confidencial sobre los lotes de trabajo gestionados en la plataforma podría ser expuesta a personas no autorizadas. | Riesgos de Seguridad y Privacidad | Posible | 2 | Intolerable | 4 | 8 | Resuelto
1.4.1 | Problemas recurrentes en el servidor o en la plataforma despues de la implementacion. | Riesgos de Operación y Mantenimiento | Improbable | 1 | Indeseable | 3 | 3 | Resuelto
1.5.1 | Caídas de internet o cortes de luz en la infraestructura tecnológica externa a INTECIL SPA. | Riesgos Externos | Posible | 2 | Intolerable | 4 | 8 | Resuelto
2. Resumen del estado de los riesgos
Categoría de Riesgo | Total Identificados | Activos | Resueltos | Pendientes
Riesgos Técnicos | 7 | 0 | 7 | 0
Riesgos de Gestión de Proyecto | 6 | 1 | 5 | 0
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información | 2 | 0 | 2 | 0
Riesgos de Operación y Mantenimiento | 1 | 0 | 1 | 0
Riesgos Externos | 1 | 0 | 1 | 0
3. Cambios Recientes en los Riesgos
No se realizaron cambios en la descripcion del riesgo, ni en las categorias de riesgo asociadas a cada riesgo, ni tampoco se cambio la matriz de riesgos