## Hoja1
Seguimiento del Cronograma
1. Avance del Proyecto
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Estado | Comentarios
Inicio | 5 días? | lun 02-09-24 | vie 06-09-24 | Completado | N/A
1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto | 2 días | lun 02-09-24 | mar 03-09-24 | Completado | N/A
1.1.2 Plan de Alcance | 2 días | mar 03-09-24 | jue 05-09-24 | Completado | N/A
1.1.3 EDT | 1 día | mar 03-09-24 | mié 04-09-24 | Completado | N/A
1.1.4 Diccionario EDT | 1 día? | mar 03-09-24 | mié 04-09-24 | Completado | N/A
1.1.5 Matriz RACI | 2 días | mar 03-09-24 | jue 05-09-24 | Completado | N/A
1.1.6 Gestión de los Interesados | 1 día | jue 05-09-24 | vie 06-09-24 | Completado | N/A
Planificacion | 15,61 días? | lun 09-09-24 | mié 02-10-24 | Completado | N/A
1.2.1 Cronograma (Carta Gantt) | 2,06 días? | lun 09-09-24 | mar 10-09-24 | Completado | N/A
1.2.2.1 Toma de Requerimientos | 3,17 días? | mié 11-09-24 | vie 13-09-24 | Completado | N/A
1.2.2.2 Documento de Requerimientos de Software | 2 días? | lun 16-09-24 | mar 17-09-24 | Completado | N/A
1.2.2.3 Casos de Uso | 3 días | lun 23-09-24 | mié 25-09-24 | Completado | N/A
1.2.2.4 Validación de los requisitos con los usuarios | 1 día | mié 25-09-24 | jue 26-09-24 | Completado | N/A
1.2.3 Informe BPM | 2 días | jue 26-09-24 | lun 30-09-24 | Completado | N/A
1.2.4 Plan de Riesgos | 2 días | jue 26-09-24 | lun 30-09-24 | Completado | N/A
1.2.5 Matriz de Riesgos | 2 días | jue 26-09-24 | lun 30-09-24 | Completado | N/A
1.2.6 Plan de Calidad | 2 días | jue 26-09-24 | lun 30-09-24 | Completado | N/A
1.2.7 Informe Evaluacion de Proyectos | 4 días | jue 26-09-24 | mié 02-10-24 | Completado | Existio un retraso significativo al desarollar el informe de evaluacion de proyectos
1.2.8 Plan de Comunicación | 1 día | jue 26-09-24 | vie 27-09-24 | Completado | N/A
1.2.9.1.1 Diagrama Entidad-Relación (ER) | 2 días | lun 30-09-24 | mié 02-10-24 | Completado | N/A
1.2.9.2.1 Diagrama de Casos de Uso | 2 días | vie 27-09-24 | mar 01-10-24 | Completado | N/A
1.2.9.2.2 Diagrama de Secuencia | 2 días | vie 27-09-24 | mar 01-10-24 | Completado | N/A
1.2.9.2.3 Diagrama de Actividad | 2 días | vie 27-09-24 | mar 01-10-24 | Completado | N/A
1.2.9.2.4 Diagrama de Componentes | 1 día | mar 01-10-24 | mié 02-10-24 | Completado | N/A
1.2.9.2.5 Diagrama de Despliegue | 1 día | mar 01-10-24 | mié 02-10-24 | Completado | N/A
Ejecucion | 37,34 días? | jue 03-10-24 | lun 25-11-24 | Completado | N/A
1.3.1.1 Desarrollo Módulo A | 4,28 días? | jue 03-10-24 | mié 09-10-24 | Completado | N/A
1.3.1.2 Desarrollo Módulo B | 4,28 días | jue 10-10-24 | mié 16-10-24 | Completado | N/A
1.3.1.3 Desarrollo Módulo C | 4,28 días | mié 16-10-24 | mar 22-10-24 | Completado | N/A
1.3.1.4 Desarrollo Módulo D | 4,28 días | mar 22-10-24 | lun 28-10-24 | Completado | N/A
1.3.1.5 Desarrollo Módulo E | 4,28 días | lun 28-10-24 | mar 05-11-24 | Completado | N/A
1.3.2.1 Plan de Pruebas | 2 días | mar 05-11-24 | jue 07-11-24 | Completado | N/A
1.3.2.2 Inventario de Pruebas | 2 días | jue 07-11-24 | lun 11-11-24 | Completado | N/A
1.3.2.3 Ejecución de los casos de prueba | 5 días | lun 11-11-24 | lun 18-11-24 | Completado | N/A
1.3.2.4 Informe final de pruebas | 1 día? | lun 18-11-24 | mar 19-11-24 | Completado | N/A
1.3.3.1 Despliegue del portal web en un entorno de producción | 2 días | mar 19-11-24 | mié 20-11-24 | Completado | N/A
1.3.3.2 Verificación de que el portal web funcione correctamente en un entorno real con usuarios reales | 2 días | mié 20-11-24 | vie 22-11-24 | Completado | N/A
1.3.3.3 Transición completa a la producción y operación normal del portal web | 1 día? | vie 22-11-24 | lun 25-11-24 | Completado | N/A
Control | 1 día | lun 25-11-24 | mar 26-11-24 | En progreso
1.4.1 Control de Riesgos | 1 día | lun 25-11-24 | mar 26-11-24 | En progreso
1.4.2 Control de Calidad | 1 día | lun 25-11-24 | mar 26-11-24 | En progreso
1.4.3 Seguimiento de Cronograma | 1 día | lun 25-11-24 | mar 26-11-24 | En progreso
1.4.4 Control de Alcance | 1 día | lun 25-11-24 | mar 26-11-24 | En progreso
Cierre | 1 día | mar 26-11-24 | mié 27-11-24 | En progreso
1.5.1 Acta de Cierre del Proyecto | 1 día | mar 26-11-24 | mié 27-11-24 | En progreso
1.5.2 Informe final del Proyecto | 1 día | mar 26-11-24 | mié 27-11-24 | En progreso
1.5.3 Checklist del proyecto | 1 día | mar 26-11-24 | mié 27-11-24 | En progreso