## Hoja1
Control de Alcance
1. Objetivo del control de alcance
Verificar el cumplimiento del alcance definido en el plan del proyecto y documentar las desviaciones, cambios o riesgos asociados
2. Cambios Solicitados en el Alcance
Elemento del Alcance | Estado (Cumplido/Parcial/No Cumplido) | Comentarios
Diseño e Implementación de la Plataforma Web | Cumplido | Se cumple con la fase de diseño, planificacion y desarrollo de los modulos que se estipuló
Módulo de Login | Cumplido | El login de la pagina fue desarrollado exitosamente
Módulo CRUD | Cumplido | El modulo de CRUD (LoteVisa, RevisionLote, ImpresionLote) se cumplio correctamente
Módulo de Gestión de Usuarios | Cumplido | El desarrollo del modulo para gestionar, agregar, eliminar usuarios y roles fue implementado dentro de la plataforma correctamente
Módulo de Métricas | Cumplido | El modulo de metricas fue desarrollado exitosamente
Módulo de Búsqueda | Cumplido | El modulo de busqueda de un lote fue desarrollado exitosamente
Optimización de Almacenamiento | Cumplido | Fue posible bajar la carga de correos enviados y asi poder disminuir y optimizar el disco del host
Integración con la Intranet | Cumplido | La plataforma se integro correctamente con el servidor SYNOLOGY
Capacitación a los Usuarios | Cumplido | Se realizaron reuniones para explicar y capacitar a los usuarios
Mantenimiento de la Plataforma | Cumplido | Actualmente se esta manteninendo la plataforma de manera constante
3. Elementos Fuera del Alcance
Elemento | Comentarios
Gestión de certificados | Confirmado como excluido
Gestión de números de informe | Confirmado como excluido
Gestión de números de registro | Confirmado como excluido
Integración con APIs externas | Confirmado como excluido
Desarrollo de aplicación móvil | Confirmado como excluido
Migración de datos históricos | Confirmado como excluido
Integración con otras aplicaciones de Synology | Confirmado como excluido
---